# Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục đứng thể hiện giá trị từ 40 xuống 20 (Story Points) chứ không phải số giờ. | Trục dọc (Y) của biểu đồ thể hiện khối lượng công việc còn lại (được đo bằng Story Points), không phải số giờ đã dùng. |
| N2 | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = giảm 4 điểm/ngày. Ngày 0 bắt đầu từ 40, ngày 10 là 0. | Đường lý tưởng thể hiện tiến độ hoàn hảo, giảm đều lượng công việc mỗi ngày để hoàn thành toàn bộ khối lượng vào ngày cuối cùng. |
| N3 | Sai | Thực tế từ ngày 2 đến ngày 5 điểm còn lại giữ nguyên ở mức 36 (trong khi lý tưởng ở ngày 5 phải giảm xuống chỉ còn 20). | Đường thực tế đi ngang nghĩa là đội không hoàn thành được (Done) bất kỳ Story Point nào trong giai đoạn này, chứng tỏ công việc đang bị đình trệ hoặc gặp rào cản (blocker). |
| N4 | Sai | Điểm còn lại thực tế xuyên suốt Sprint luôn lớn hơn điểm lý tưởng (VD: ngày 1 thực tế 38 > lý tưởng 36; ngày 10 thực tế 20 > lý tưởng 0). | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng có nghĩa là khối lượng công việc còn lại nhiều hơn dự kiến, tức là đội đang làm việc chậm hơn kế hoạch (trễ lịch trình). |

# Phần 2 - Vá lỗi

- Với hiện tượng tiến độ đi ngang, bị chặn từ ngày 2 đến ngày 5 (bị bỏ qua ở nhận định 3): Developers và Scrum Master phải cùng nhau xác định các rào cản (blockers) đang ngăn cản tiến độ và tìm cách giải quyết lập tức. Việc này cần thực hiện ngay trong các buổi họp Daily Scrum hàng ngày.

- Với hiện tượng đội đang trễ lịch trình suốt Sprint (bị nhận định sai thành nhanh hơn ở nhận định 4): Product Owner và Developers cần ngồi lại đàm phán để cắt giảm bớt phạm vi công việc (giảm bớt User Story kém ưu tiên) trong Sprint Backlog. Hành động này cần thực hiện sớm khi thấy xu hướng trễ không khắc phục được, tốt nhất là vào giữa Sprint.